Одобрен  решением 44-го заседания

Совета руководителей статистических

служб государств-участников

Содружества Независимых Государств

(протокол № 34 от 9 ноября 2010 г.)

План мероприятий Совета руководителей статистических служб

государств-участников Содружества Независимых Государств,

посвященных  20-летию Содружества Независимых Государств

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание и ведение на сайте Статкомитета СНГ раздела «СНГ - 20 лет» | Статкомитет СНГ | 2 полугодие 2010 г. - 2011 г. |
|  | Участие в Межгосударственной выставке, посвященной 20-летию Содружества Независимых Государств - территория Всероссийского выставочного центра (ВВЦ, г. Москва). | Статкомитет СНГ | Июнь 2011 года |
|  | Издание статистического сборника «20 лет Содружества Независимых Государств» (русско-английский), в т.ч. на CD. | Статкомитет СНГ | Октябрь 2011 г. |
|  | Подготовка аналитического доклада «20-летие Содружества Независимых Государств» для опубликования в статистическом бюллетене «Статистика СНГ» Статкомитета СНГ, научно-информационном журнале «Вопросы статистики» и других национальных ведомственных журналах статистики | Статкомитет СНГ | Ноябрь 2011 г. |
|  | Участие в Международной научно-практической конференции «20 лет Содружеству Независимых Государств» | Государства – участники СНГ, Исполком СНГ, органы отраслевого сотрудничества СНГ, МФГС | III–IV кв. 2011 г. г. Минск |